| 주간 경영전략회의 보고 “오아시스 AI 무인 계산 시스템 개발” | 작성일: 2025.03.13 작성자: 이태정 대리 |
| --- | --- |

마일스톤

|  |  | - 11월 |  | - 12월 |  |  |  |  |  | - 1월 |  |  |  |  |  |  | - 2월 |  |  |  |  | - 3월 |  |  |  |  |  |  |  | - 4월 |  |  |  |  | - 5월 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| - 프로젝트 전체 일정 |  | - (~2/E) 3,4호기 추가 변경 사항 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - (~2/E) 5,6호기(매장 설치용) 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E) 상품 학습 및 추론 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~3/M) 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  | - (3/E) ~ 파일럿 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3/4호기 - (이진규/ - 유승우 대리) | - 3호기 상부 투입구 제작 | - (~2/M) 상품 투입구 상부 판금 재 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4호기 제작 마무리 | - (~2/E) PC 및 광고 모니터 납품 완료 후 작업 마무리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5/6호기 - (이진규/ - 유승우 대리) | - 웨이텍 중량기 제작 |  |  |  |  | - (~1/E) 5호기용 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E)6호기용 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 설계 | - (~1/E) 5호기 설계 완료 및 도면 이관(CAON) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E) 5호기 제작 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AI/Vision - (이태정 대리) | - 상품 촬영 | - (~12/E) 상품 촬영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 학습 및 추론 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E) 상품 학습 및 추론 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Application - (김종희 부장) | - 계산대 UI 개발 | - (~2/E) 키오스크 UI S/W 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 계산대 제어 SW 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~3/M) 중량기 제어 SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 테스트 | - 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~3/M) 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 파일럿 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (3/4주)~ 파일럿 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

주요 업무 진행 사항

| - 업무 파트/목록 |  | - 진행 업무 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 주요 체크 사항 |  | <하드웨어> 1) 하드웨어(함체) 입고 및 조립 완료 2) PC 및 전면부 모니터 검수 및 입고 일정 연기 3) 결제용 키오스크 모니터 (21인치) 입고 및 장착 완료 4) CAON 키오스크 판금 제작 일정 (~3월말) 5) 카드리더기 및 핸디 바코드 입고 일정: 3월 중 발주 예정 | <소프트웨어> 1) AI : 21개 그룹 분리 학습 진행중 2) 데이터 : 오아시스 미등록 상품 전량 체크 후 등록: 이정섭 부장+MD 확인 후 등록 필요 3) 제어 SW : 센서 및 카메라 장착 시 테스트 진행중 4) 자동 결제: 오아시스 개발팀과 논의 완료. 이후 대응 개발 예정 - 5) 기타 : 신선식품 QR 코드 부착: 대표님 최종 확정 |
| - 설계/제작 | - 4호기 | - (진행완료) CAON 제작 및 조립: 작업 완료 (4호기는 내부 테스트 용으로 사용) - (진행중) 광고 모니터, PC 발주 2/10 입고 검수 진행중 차주 중 지어소프트 방문 테스트 예정 - (진행완료) 계산대 가동 테스트 완료 |  |
|  | - 5호기 | - (진행완료) 중량기 제작 - (진행완료) 메카 설계 - (진행완료) 메카 조립 - (진행중) CAON 키오스크 제작 도면 이관 완료 제작 진행중 (3월말 입고 예정) |  |
|  | 6호기 | <매장 설치용 제작> - 5호기 설계 반영하여 설계 진행 중 |  |
| - AI/Vision S/W |  | <Augmentation 및 Auto Labeling S/W 개발> - 학습 준비 시간 감축 및 일반화 위해 자동화 Tool 개발 (진행중) (데이터 팽창, 모델 학습, 모델 컨버팅, 모델 평가 용 GUI App 개발) <멀티 클라이언트 추론 테스트> - client(계산대) 50대 기준 테스트 진행 추론 시간 감소를 위한 GPU 최적화 모델 및 후 처리 로직 변경 후 테스트 진행 단일 시간 70~80ms, 다수 클라이언트 중복 처리 시 Max 3~4초 소요. 기존 대비 약 1/10로 추론 속도 감소 함. <학습 DB 구축> - - 상품 메타 정보 및 데이터 DB 구축 (진행중) - <상품 인식 결과 검증 기능 개발> - - 체적 측정 기능 개발 및 성능 테스트 완료 보유 상품 데이터 수집 (진행중) - - 체적 측정 기능 로직 반영 및 테스트 (진행완료) |  |
| - Application S/W |  | <키오스크 UI SW 관련 개발> - 1차 개발 완료 자동 결제 관련하여 오아시스 이정섭 부장 파트 서버 수정 요청 후 적용 대기 중 <장비 제어 개발> - 3호기 기준 장비 제어 SW 개발 완료 - 5호기(4칸 컨베이어벨트) 기준 장비 제어 SW 개발 및 테스트 진행중 <추론 테스트 SW 개발> - 상품 추론 테스트의 반복 시간을 줄이기 위해 기 저장된 이미지를 활용한 자동 추론 테스트용 Application 개발 |  |
| - 촬영/학습 |  | <상품 촬영> - 총 2,070 (상온 + 냉동/냉장 + 신선식품) 상품 촬영 완료. (상온: 1,135 냉동: 461, 냉장: 436, 신선식품: 33) - 전 상품 테스트 케이스 촬영 진행중 목적 : 테스트 자동화 <상품 학습> 1) 8개 그룹 분리 모델 테스트 결과 - 상온 + 냉동 1개 그룹 학습 및 테스트 (진행 완료) (10/22~10/31) 143개 상품 대상 인식률 OK: 140개, NG:3개 (평균 confidence: 약 96%) - 상온 전체 인식률 테스트 진행 완료 상품 별 8회 반복 테스트 결과: 정확도 97% - 신선식품(야채) 인식률 테스트 진행 완료 정확도 100% - 상온 + 냉동 + 신선식품(야채) 통합 학습 완료, 테스트 완료 정확도 96% 2) 21개 그룹 분리 모델 테스트 결과 - 상온 + 냉동 + 냉장 제품 학습 진행 중 (약 2,000개 상품 21 그룹 중 6개 그룹 완료) 정확도 저하로 인한 원인 분석 및 테스트 완료 원인: 그룹별 상품 개수가 줄어 모델이 과적합 된 것으로 판단됨 방안: 약 20차 테스트 결과 유효 팽창 기법 2종 추가, 배경이미지 추가로 확정 - 상온 + 냉동 + 냉장 제품 재학습 진행 중 (약 2,000개 상품 21 그룹 중 4개 그룹 진행중) |  |
| - 기타 |  | <협력 업체 정보> 1) 하이인더스트리: 3호기 제작 총괄 업체(판금/조립 담당) 2) CAON: 4호기 판금 및 제작 진행 예정 업체(대표님 추천 업체) 3) 웨이텍: 3호기에 탑재된 중량 선별기 제조 및 납품 업체(5호기 탑재 예정 중량기 개발) 4) CAS: 4호기에 탑재된 중량 선별기 제조 및 납품 업체 5) 다온FT, 시우하이텍: 추가 발굴한 판금 업체(업체 미팅만 진행함, 향후 판금 진행 예정) 6) PSPLUS: 키오스크 제작 업체 7) 아스템즈: 결제기 및 영수증 프린터 납품 업체(오아시스 매장 결제기 납품 업체) 8) 3D엔터: 3D프린터기 납품 업체 |  |

| 주간 경영전략회의 보고 “GMS, 아이톡비즈 시스템 개발” | 작성일: 2025.3.14 작성자: 이해민 부장 |
| --- | --- |

마일스톤

주요 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - RCS 고도화 개발 | - - 일정 재조정 예정 |

운영 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - 운영 개발 | - <WEB 개발> - - 신규 회원가입 후 세금계산서 신청 후 전송 가능하도록 개발 (3/14~) - > 신규거래처 등록을 위한 정보가 세금계산서 신청시 작성하도록 되어 있어 가입 후 바로 작성을 유도하도록 수정 (재무팀 요청) - <친구톡 개발> - - 친구톡 대량 전송/실패 상태 업데이트 스케줄러 성능 최적화 (~3/13) - > 쿼리 튜닝 및 데이터 벌크 업데이트 처리로 실행 속도 개선 - - 친구톡 전송창 성능 최적화 (3/14~) - > 입점 협의중인 업체에서 친구톡 전송 예정으로 성능 최적화 개발 - <스케줄러 최적화 개발> - - GMS 시스템에서 구동중인 스케줄러 전체 점검 및 성능 최적화 (3/14~) - > 속도 등 이슈가 있거나 예상되는 스케줄러 쿼리 튜닝 및 데이터 처리 최적화로 작업 실행 속도 개선 |
| - 운영 | - <친구톡 운영> - - 아임닭 입점 기념 홍보 친구톡 발송 (3/12) - > 3/6 이후 오아시스 가입 회원정보 발송대상에 추가 (9,795건) - > 캐러셀 메시지 생성 및 대량 발송 (120,205건 발송) - <계약서 작성> - - 오아시스에서 친구톡 발송으로 친구톡 단가에 대한 GMS 서비스 요금변경 부속 합의서 작성 및 품의 (3/14~) |
| - 기타 | - <입점업체> - - 사업자 - > 주식회사 비니즈 (가입일 : 2025.02.19, 결제액 : 1,100,000원) - - 선거 - > 소점호 (가입일 : 2025.02.20, 결제액 : 2,200,000원) - > 김형곤 (가입일 : 2025.02.24, 결제액 : 550,000원) - <업체미팅> - - SK브로드밴드 (3/13) - > 본사 14:30~15:00 법인고객2팀 박철우 매니저 - > RCS 관련 SKT 개발 진행 관련 사업팀에 확인 요청 - > 추후 물량 증가 시 1차 협력사 계약 관련 사업팀에 협의 요청 - - KT (3/13) - > 본사 16:00~16:30 법인고객영업4부 이현철 팀장 - > 지어소프트 새로운 담당으로 인사차 방문 <KT 단가 제안 > - - 오아시스 이승섭 실장님을 통해 KT 영업담당자가 단가 제안 (3/13) - - KT 협력사 웨이브넷으로 우회하여 단가 인하 - > SMS : 7원 (현 7.2원) - > LMS : 22.6원 (현 23원) - > MMS : 45.2원 (현 50원) |

| 주간 경영전략회의 보고 “오아시스마켓 라이브커머스 플랫폼 구축” | 작성일: 2025.3.14 작성자: 김정희 부장 |
| --- | --- |

마일스톤

주요 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - 서비스 기능 개발 | - <사용량 수집 및 과금 기능> - - 채널별 실시간 사용량 및 과금 금액 조회 기능 금액 표기 변경 개발 완료 (100%) (~3/13) |
| - 서비스 마케팅 | - <서비스 소개 페이지 구축> - - 소개 페이지 구성 방안 협의 진행 및 일정 조정 필요 (전략사업팀) - - 개발팀 내에서 템플릿 활용 등 자체 구현 가능한 방안 검토중 - <서비스 가이드 현행화> - - 신규 기능 및 CMS 데모 사용 가이드 구성 방안 협의 진행 및 일정 조정 필요 (전략사업팀) |

운영 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - 운영 개발 | - <CMS> - - 편성표 관리 기능 그룹별 조회 방식 기능 및 권한 추가 개발 완료 (100%) (3/11) - - 비밀번호 초기화 등 CMS 인증 체계 보안 기능 변경 개발 완료 (100%) (~3/11) - - 라이브채팅 콘솔 화면내 비회원 채팅을 위해 사용자명 표기 방식으로 개발 완료 (100%) (~3/12) - - GMS 알림톡 연동 기능 패스워드 재설정 기능에 추가 진행중 (80%) (~3/14) - <LIVE 플레이어> - - 데모 외 기존 서비스 비인증 회원 채팅 및 대화명 자동 생성 기능 진행중 (100%) (~3/12) - - 플레이어 자체 PIP 기능 추가는 배포 소스 버전 관리로 임시 보류 (50%) - <API> - - 알림톡 통한 플레이어 인입시 카카오 인앱 브라우저에서 크롬 등 기본 브라우저로 자동 라우팅 처리 기능 개발 완료 (100%) (~3/14) |

| 주간 D-Inno 개발팀 보고 “PMS 2차 고도화 개발” | 작성일: 2025.03.12 작성자: 박현진 |
| --- | --- |

- 마일스톤

|  |  | - 2월 |  |  |  |  | - 3월 |  |  |  |  |  | - 4월 |  |  |  |  | - 5월 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2 | - 3 |  |  | - 4 | - 1 |  |  | - 2 | - 3 | - 4 |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 1 |  | - 2 |  | - 3 | - 4 |
| - 프로젝트 전체 일정 |  | - (~2/21)요구사항 정의 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - (~3/7)시스템 분석 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~4/30) 시스템 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~5/31) 검수 및 판매 준비 |  |  |  |  |  |
| - 요구사항 정의 | - 요구사항 정의 | - 요구사항 정의서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 시스템 분석 - 및 설계 | - 업무 분석 |  |  | - 업무 분석 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 화면 설계서 |  |  | - 화면 설계서 작성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 시스템 개발 | - 신규 화면 개발 |  |  |  |  |  |  | - (~3/07) 신규 기능 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 고도화 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~4/30) 고도화 개발 |  |  |  | - 신규 기능 개발에 따른 기존 기능 고도화 |  |  |  |  |  |
| - 검수 - 및 판매 준비 | - 단위/통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 단위/통합 테스트 |  |  |  |  |
|  | - 판매 준비 작업 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 판매 준비 작업 |  |  |

- 주요 업무 진행 사항

| - 업무 파트/목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - 시스템 분석 - 및 설계 | - <화면 설계서> - 100 % - - 요구사항에 대한 추가 화면 설계서 작성 |
| - 시스템 개발 | - <조직도 관리> - 100 % - - 조직도 관리 화면 개발 완료 - <정규직 관리> - 30 % 진행 - - 엑셀 등록 양식 다운로드 및 코드 다운로드 - - 정규직 단건 등록, 엑셀 대량 등록 - - 고도화 작업 진행 (조회, 승진/전배, 휴직/퇴사/복직, 정규직 수정) - <직급 관리> - 70 % 진행 - - 테이블 모델링 작업 - - 리스트 조회 API 개발 - - 등록, 수정, 삭제 API 개발 진행 중. - <직책 관리> - 70 % - - 테이블 모델링 작업 - - 리스트 조회 API 개발 - - 등록, 수정, 삭제 API 개발 진행 중. - <사용자 인증> - 80 % 진행 - - 로그인 인증, 2차 인증, 회원가입 개발 - - 비밀번호 재 설정 개발 진행 중. - <프로젝트 요청> - 10% 진행 - - 테이블 모델링 작업 |
| - 기타 | - <재무팀 요구사항 반영> – 100 % - - 총괄표 수기 수정 기능 변경 (공통비 포함/비포함 영부 반영하여 수기 수정 변경) - - 실적 조회 API 공통비 포함하여 반영 (프로젝트 실적, 팀 실적, 대시보드 등 화면 적용) |