## 역할 개요
◎ : Main, ○ : Support
경찰청 치안정보 사업 R&R (案) (4/4일)
구분 | 내용 | SDS | GTIC | 지어소프트 | 펜타시스템 | 화이트스캔
PM/PMO | PM, 사업관리 | ◎
| 대내·외 홍보․교육 자료 제작 및 배포․교육 등 지원 (3단계) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | Main 은 주사업자이며, 그외 컨소시엄 구성원 모두 지원 필요
데이터 거버넌스 | 데이터 표준화 및 관리체계 강화 (1단계~3단계) |  | ◎ (표준DA) | ○ (집회시위/견문) |  | ○ (치안정보예측) | 표준DA는 GTIC, 업무DA는 지어소프트, 화이트스캔
| 데이터 이행 |  | ◎ | ○
시스템 구축 | <GIS 기반> 지능형 집회‧시위 통계 시스템 구축 (25년/1단계) |  |  | ◎ |  | ◎
| GIS솔루션 |  |  | ◎
| <Mobile 기반> 지능형 견문관리시스템 구축 (26년/2단계) |  |  | ◎
| 영상 분석 솔루션 도입 [시범운영] ★ 직접발주 | ○ (영상분석서버 구매) |  |  |  | ◎ | 영상분석 이벤트 처리는 화이트스캔
| <집회> 온라인 집회‧시위 대민 서비스 구축 (3차) |  |  | ◎
| <AI‧BigData 기반> 치안정보 수집‧처리 시스템 구축 (3단계) | ◎ |  |  | ◎ (Brightics AI 설치-SDS) | ◎ | 치안정보예측시스템 구축 화이트스캔, 브라이틱스 AI 구축 펜타, 페브릭스 구축 SDS
| 생성형AI 플랫폼 [POC] | ◎
| 빅데이터 플랫폼 |  |  |  | ◎
| 데이터플랫폼 구축 |  | ◎ |  | ◎
| 과학적 실증적 통계 분석 기반 구축 (3차) |  | ○ | ◎ | ○ | ○ | 구현은 지어소프트, 통계 분석 정보 제공은 GTIC, 펜타, 화이트스캔
| (VDI) 정보부서 보안 환경 구축 (1차～3차년도) [시범운영] | ◎
아키텍트/인프라 | 표준/공통 아키 설계 (Framework 등) - AA | ◎ |  | ○
| 응용 아키 ( 개발환경, 배포환경 구성 등 ) - SA | ◎ |  | ○
| 인프라 설계 - TA | ◎
| 보안 설계 - TA | ◎ |  | ○
| DBA |  |  | ◎
컨설팅 | 연차별 문제점 및 개선사항 분석 컨설팅 (산출물, 분석/설계 방안 등) |  | ◎ |  | ◎ (분석과제 도출 및 구현)
| 법/제도 정비 지원 |  | ◎ | ◎ |  |  | 집시법 관련 : 지티, 국자원 보안규정 관련 : SDS
기타 | UI/UX 표준화 |  |  | ◎
| 대내·외 정보 연계 구축 (인터페이스 포함) |  |  | ◎ |  |  | 연계는 지어에서 모두 개발
| 테스트 (기능, 성능, 보안, 품질QRB 등) | ◎ |  | ○ |  | ○

## (붙임1) 1. 업무 R&R (상세)
1. 업무 R&R |  | 경찰청 4/4일자 본 공고 기준
|  | 112 | [6 empty] | ◎ : Main, ○ : Support
순번 | 구분 | 요구사항 고유번호 | 요구사항 명칭 | 컨소시엄 |  |  |  |  | 비고
|  |  |  | SDS | GTIC | 지어소프트 | 펜타시스템 | 화이트스캔
1 | 공통 요구사항 | CMR-001 | 아키텍처 구성 | ◎
2 |  | CMR-002 | 도입장비(물품) 공통 규격 | ◎
3 |  | CMR-003 | S/W 구축 및 하자보수 공통사항 | ◎
4 |  | CMR-004 | 장비(S/W) 설치 요건 | ◎
5 | 시스템 요구사항 | ECR-001 | 치안정보 플랫폼 인프라 구축 - 1~2단계('26년) | ◎
6 |  | ECR-002 | VDI 인프라 및 솔루션 도입 | ◎
8 |  | ECR-003 | L2 스위치(VDI 전용) 도입 | ◎
9 |  | ECR-004 | SSL-VPN 장비 도입 | ◎
10 |  | ECR-005 | 방화벽 장비 도입 | ◎
11 |  | ECR-006 | 영상분석 솔루션 도입 | ◎
12 |  | ECR-007 | 보안 솔루션 도입 및 보안 취약점 검증 | ◎ |  | ○ |  | ○ | [솔루션 도입 & 보안 취약점 검증은 SDS, 솔루션 시스템 적용 및 취약점 조치는 지어소프트, 화이트스캔] ❍ 모든 데이터는 암호화하여 전송되어야 함 ❍ 키보드 보안 (PC 및 모바일에서도 동작) - 가상키패드로 대체 가능 ❍ 웹구간 암호화 / ❍ 파일 암호화 / ❍ DB 암호화 ❍ 화면보호 (캡처 방지 등) - 정보관 견문관리시스템 (내부 사용자) ❍ 보안 빈틈이 없도록 시스템을 구성하여야 하며, 적용 계획을 제안단계에제시하여야 함 ❍전체 보안 계획에 따라 집회시위시스템과 견문관리시스템 서비스가 오픈되는 (26년도)사업 종료 전에 외부 전문가(화이트 해커 등)의 도움을 받아 종합적인 보안사항을 객관적으로 검증하고 도출된 취약점은 조치 결과를 점검 받아야 함
13 |  | ECR-008 | 상용 소프트웨어 도입 | ◎ |  |  |  |  | [솔루션 도입 - SDS ] ❍ 견문관리시스템 탑재 DBMS 도입 - 기존 시스템과의 호환성 및 커스트마이징의 용이성을 위해 기존 시스템과 동일한 DBMS 도입 - 반드시 Active-Active로 이중화 구성하여야 함 ❍ 사용자가 간단하게 편집할 수 있는 이미지/동영상 뷰어 및 편집기능 탑재 - 필요시 특정인물/특정인물 외 모자이크 처리 기능 - 부분확대 및 자르기 기능 - 해상도 표시 및 메타데이터도 손실없이 업로드 가능하여야 함 - 일괄 업로드 및 대용량 파일 이어 받기/올리기 기능
14 |  | ECR-008 | 상용 소프트웨어 도입 |  |  | ◎ |  |  | [고객직접발주, 구현은 지어소프트] ❍ 위변조 방지 솔루션 도입 - 해당 문서가 원본임을 증명할 수 있는 표시를 온라인 및 오프라인으로 제공하는 문서에 기록하여야 함 - 해당 문서의 바코드 또는 원본증명용 조회코드를 입력 시 온라인상에서 원본 임을 증명할 수 있도록 구성하여야 함
15 |  | ECR-008 | 상용 소프트웨어 도입 |  |  |  |  | ◎ | [시각화 솔루션, 주소정제 도입 및 구현 - 화이트스캔] ❍ 시각화 솔루션 도입(이중화 구성) - 모니터링 및 상황실용 조회용 메인 대시보드 구성 - 본청 및 18개 시도청별, 전국 경찰서 별 상황실 대시보드 화면을 구성하고 치안정보국 각 상황실에서 조회할 수 있도록 제공 ❍ 도입 품목 : 주소정제솔루션 - 도입 수량 : 2식 - GeoPros 사업 동일 제품 모듈 업데이트 / S/W 기능 및 특징 - 텍스트 주소를 좌표로 변환하여 시각화, 입력한 주소를 정제하여 API 방식 위치 정보 제공 - 최신 공간정보(POI) 반영 / 신‧구 주소, 건물명 등 포함 - 라이센스, 기술지원확약서, 설치확인서
16 | 기능 요구사항 | SFR-001 | 시스템 공통 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ❍ 전자정부 표준 프레임워크를 준용한 서비스 구축을 원칙으로 함 ❍ 내‧외 시스템간 상호 연동을 위한 표준 연계를 지원해야 함 ❍ 추후 시스템 고도화, 기능 개선, 솔루션 도입 및 관련 시스템 연계 등이 추진될 수 있음을 감안하여 확장성이 고려된 시스템으로 구축되어야 함 ❍ 개발 및 디자인 표준을 준수 ❍ 구체적인 메뉴 등의 세부 기능과 구성은 변경될 수 있으며, 세부 구축 내용은 발주기관과 협의하여 진행하고 가능한 발주 기관의 요구사항을 수렴하여 구축 [도입은 SDS , 구축은 지어] ❍ <복수인증> 견문관리/집회시위(1등급) 시스템에 대해 복수 인증수단 도입 - 내부시스템은 ID/PW 외 행정전자 서명(GPKI 등), 모바일 공무원증 등 복수인증 구현 - 대국민서비스용 시스템은 ID/PW 이외의 간편인증, 모바일신분증, 공동인증, 금융인증 등 인증수단 2개 이상 의무화
17 |  | SFR-002 | UI/UX |  |  | ◎
18 |  | SFR-003 | 통합관리자 페이지 개발 |  |  | ◎
19 |  | SFR-004 | 집회신고 관리 |  |  | ◎
20 |  | SFR-005 | 집회시위관리 |  |  | ◎
21 |  | SFR-006 | 심사결과 등록/관리 |  |  | ◎
22 |  | SFR-007 | 운영관리 |  |  | ◎
23 |  | SFR-008 | 집회시위관리 편의기능 제공 |  |  | ◎
24 |  | SFR-009 | GIS시스템 구축 / 이동통신 데이터 연계 분석 |  |  | ◎ |  |  | ❍ 최신 국내 전국 지도(울릉도, 독도포함)를 격자단위로 세분화한 고유의 구역 절대 위치값이 관리되어야 함 - 집회장소를 지도상 영역으로 등록하고 조회 관리 - 집회장소 등록 장소의 해당일자의 기 신고분도 표시되어야 함 - 해당일자의 기신고분은 신고단체가 다를 경우 다른 컬러로 영역을 표시하여야 함 ❍ 경찰청의 타 GIS시스템과 연계하여 경찰관서의 관할구역 및 각종 교통시설물 관련 정보를 연계하여 표출하여야 함 - Mash-up : GIS의 2가지 이상의 서비스를 통합하는 서비스 (경찰관서 관할구역 관리 Gis와 연계, 교통시설물관리 GIS 등과 최신정보를 받아와서 처리하여야 함) - 레이어 관리 : GIS에서 제공하는 다양한 레이어 관리 ❍ 공간데이터 검색 기능이 구현되어야 함 - 지역검색 : 지도상에서 광역시도, 시군구, 읍면동 검색 및 경찰관서 관할구역 검색 - 주소검색 : 지번, 도로명 기반 주소 검색, 경찰청 및 경찰서로 구역 위치 검색 - POI(Point of Interest) 검색 : 위치정보를 가진 디지털 지도상의 시설물 검색 ❍ 공간데이터 관리 기능이 구현되어야 함 - Geo-Coding : 주소를 지도상의 위치로 변환하는 기능 - Reverse Geo-Coding : 지도상의 위치를 주소로 변환하는 기능 - 집회장소 등록관리 기능 구현
25 |  | SFR-009 | GIS시스템 구축 / 이동통신 데이터 연계 분석 |  |  |  |  | ◎ | ❍ 이동통신 데이터 연계·분석 기능 - 이동통신 기반 실시간 인구수, 밀집도, 혼잡도 및 성·연령 참여인원 특성 등의 데이터 연계 기능 / 이동통신 데이터를 기반으로 집회 참여인원(시간대별·연령별 인구수) 실시간 분석 기능 제공 ❍ 과거 군중 밀집 사례와 비교하여 경찰력 배치 자동화 기능 연계
26 |  | SFR-010 | GIS 통계기능 제공 |  |  | ◎ |  |  | ❍ GIS는 집회시위시스템에 구축 및 활용이 가능해야 하며, 시스템 내에 지리데이터를 저장 및 관리가 될 수 있도록 구축 ❍ 데이터 시각화 - 건물, 지형 및 도시의 도로, 건물 데이터를 3D로 표현하여 현실적인 시각화를 지원 ❍ 지리 데이터 관리 - 타 GIS시스템과 연계하여 교통안전시설물관리, 관서관할구역 정보 연계 - 중앙 집중식 데이터베이스에서 지리 데이터를 관리 지원 - 데이터 무결성 유지, 버전 관리 및 다중 사용자 편집을 지원 - 다양한 형식의 데이터를 변환하고 통합 가능하며, 데이터 변환 도구를 사용하여 타 GIS 소프트웨어와의 호환성을 유지 - 모바일에서도 접근 및 지리 데이터를 시각화하고 분석 가능 - 사용자 맞춤형 애플리케이션을 개발
27 |  | SFR-010 | GIS 통계기능 제공 |  |  |  |  | ◎ | ❍ 이동통신 기반 실시간 인구 데이터 및 공간정보 활용 통계 산출 - 다중운집 실시간 혼잡도 분석 및 GPS 기반 군중 이동 패턴 및 위험 지역 예측 기능 제공 / 집회 장소 내 인구 밀집 공간 산출, 집회시위 인원 이동 경로 파악, 설정된 범위의 예상인원 산출, 혼잡도 예측, 최적 질서유지요원 인원수 산출 등의 기능 제공
28 |  | SFR-011 | 집회시위 대민서비스 구축 |  |  | ◎ |  | ○ | ❍ 온라인 집회시위 대민서비스 제공 - 집회시위 신고안내(신고방법안내, 집회시위관한 법률 안내, 공공질서유지 안내 등) - 신고 등록내역 조회, 신고 승인내역 / - 이의신청 및 철회신고 기능 제공 - 온라인 접수증 관리 기능 등 제공 ❍ 집회시위 단체별 이력관리 및 불법집회시위 행정처분 결과 조회 등 ❍ 공지사항, FAQ, 자료실 제공 (매뉴얼, 각종 양식 등 다운로드) 등 운영 ❍ 경찰청 웹사이트 하위 디렉토리 방식 구현(서브도메인 신설 등) ❍ 집회 시위 등으로 인한 ‘교통 혼잡, 통제 구간 등 정보 - 인원, 밀집도, 혼잡도 데이터를 활용하여 GIS기반 실시간 혼잡 지역 자동 감지 및 우회 경로 추천 (화이트스캔)
29 |  | SFR-012 | AI기능을 활용하여 사용자 편의성 강화 |  |  |  |  | ◎
30 |  | SFR-013 | VDI제공 환경 | ◎
31 |  | SFR-014 | VDI 가상화 솔루션 기능 요건 | ◎
32 |  | SFR-015 | VDI 관리 솔루션 기능요건 | ◎
33 |  | SFR-016 | 견문 자료수집 및 등록관리 구축 |  |  | ◎
34 |  | SFR-017 | 견문 평가관리 구축 |  |  | ◎
35 |  | SFR-018 | 견문활용 및 열람관리 구축 |  |  | ◎
36 |  | SFR-019 | 모바일 견문관리시스템 구축 |  |  | ◎ |  |  | ❍ 시스템 개발구축 시 행정안전부 ｢모바일 전자정부 서비스 관리 지침(2023.5.8.)」준수 ❍ 정보관 견문관리 자료 등록 및 열람, 평가/승인처리 - 모바일을 활용한 현장 상황정보의 실시간 등록 및 보고, 의사결정으로 신속하게 상황전파 및 위험상황에 즉시 대처할 수 있는 시스템 구축 - 정보상황(속보), 정책자료 관리, 범죄첩보, 공공치안정보 자료 등록 ❍ 알림기능 및 업무보고 기능 제공 ❍ 모바일을 통한 음성, 동영상, 사진 등 다양한 형태의 데이터 전송 기능 제공 ❍ 현장-지휘부-지원센터 간 실시간 즉시 대응체계 및 의사결정 지원, 위치정보 제공
37 |  | SFR-019 | 모바일 견문관리시스템 구축 |  |  |  |  | ◎ | ❍ 이동통신 데이터 연계·분석 - 실시간 인구수, 밀집도, 혼잡도 및 성·연령 참여인원 특성 등의 데이터 연계 기능 - 집회 참여인원(시간대별 성·연령별 인구수) 실시간 분석 기능 제공 ❍ 과거 군중 밀집 사례와 비교하여 경찰력(대화 경찰) 배치 최적화 기능 연계
38 |  | SFR-020 | 생성형 AI를 이용한 견문보고서 검색 및 요약 | ◎ |  | ○ |  |  | [Gen.AI 기능제공은 SDS, 화면 구현은 지어소프트] ❍ 견문 보고서 벡터 DB 구축 - 수집된 견문정보의 벡터화 - 한국어 및 특수용어 인식 가능한 임베딩 모델 제공 - 견문정보의 주기적 수집을 위한 파이프라인 구축 - 자연어 기반 검색을 위한 RAG 아키텍쳐 구축 ❍ 자연어 및 메타정보 기반 견문 보고서 검색 - 사용자가 자연어를 기반으로 견문정보를 검색하는 기능 제공 - 사용자 검색 로그 기반의 키워드 추천 - 작성일, 작성부서 등 메타 정보 기반 검색 기능 제공 - RAG 기반 견문정보 검색 및 답변 생성 기능 제공 - 답변 생성의 기반이 되는 검색문서의 출처 제공 ❍ 견문 정보 요약문 작성 및 핵심 키워드 추출 - 유사 내용의 견문 보고서들의 카테고리 자동 생성 및 자동 분류 - 생성형 AI를 이용한 카테고리별 견문정보 요약 - 검색된 견문 보고서의 요약 및 핵심 키워드 추출' ❍ 보고서 작성 - 견문정보 요약 정보 제공 / - 카테고리 자동 분류 / - 메타 데이터 자동 추출/추천
39 |  | SFR-020 | 생성형 AI를 이용한 견문보고서 검색 및 요약 |  |  |  | ◎ |  | ❍ 평가 기능 - 평가를 위한 이슈, 감성, GIS 연관 분석 정보 제공 - 중복, 중요도, 상관도에 따른 평가를 위한 주요 지표 정보 제공
40 |  | SFR-020 | 생성형 AI를 이용한 견문보고서 검색 및 요약 |  |  |  |  | ◎ | ❍ 분석 및 예측 - 이상행동 분석 및 탐지 / - 특정 영역에 대한 군집 정보 및 향후 이상징후 예측 - 각종 분석 및 예측을 위한 지표 정의 및 그에 따른 이상징후 탐지 제공 - 분석 및 예측 결과에 대한 모니터링 기능 제공
41 |  | SFR-021 | 생성형 AI를 이용한 견문 보고서 자동 생성 | ◎ |  |  |  |  | ❍ 1단계('25년)는 PoC(검증)을 위한 최소한의 하드웨어 및 소프트웨어를 임시로 구축하여도 무방함 ❍ 1단계('25년) PoC 후, 최적의 구성으로 2차 확장 구축
42 |  | SFR-021 | 생성형 AI를 이용한 견문 보고서 자동 생성 | ○ |  | ◎ |  |  | [Gen.AI 기능제공은 SDS, 화면 구현은 지어소프트] ❍ 음성정보 문서화 - 한글 및 전문용어 인식 - 텍스트로 변환된 사용자 음성정보를 DB에 적재 ❍ 생성형 AI기반 보고서 초안 생성 - 문서 포맷에 맞는 보고서 초안 생성 기능 제공 - 음성으로 전사된 텍스트를 기반으로 생성형 AI를 이용하여 보고서 생성 ❍ 보고서 검증 기능 - 오탈자 및 금지어 등 보고서 검증 기능 제공 - 개인정보/민감정보 탐지 및 가명화 제안 - 검증결과 확인용 안내문구 출력 - 금지어 설정 등 관련 규칙 관리기능
43 |  | SFR-022 | 대내·외시스템 연계내역 검토 및 확정 |  |  |  | ◎ |  | 연계 : 지어소프트 (ESB 개발은 메타빌드 용역)
44 |  | SFR-023 | 대외시스템 연계 기능 구현 |  |  |  | ◎ |  | 연계 : 지어소프트 (ESB 개발은 메타빌드 용역)
45 |  | SFR-024 | 사용자 중심의 통계 지표 다각화 및 치안정보 분석 제공 |  |  | ◎ |  | ○ | 관리정보 통계보고서 //집회 전 사전신고 인원, 집회 당일 인구, 집회 후 통계인구로 집회 참여 인원 검증 (※제안서 SRF-012에 해당 내용 반영함)
46 |  | SFR-025 | 데이터 플랫폼 구축 및 통계분석 서비스 구현 |  | ◎ |  |  | ○ | //화이트스캔 ㅇ 영상분석 활용 데이터 마트 구축 - 월/일별/주별/요일별/시간대별 군중 밀집 통계 - 월/일별/주별/요일별/시간대별 위반 행위 통계 ㅇ 통신데이터 활용 데이터 마트 구축 - 월/일별/주별/요일별/시간대별 실시간인구 통계 - 월/일별/주별/요일별/시간대별 참여인구 통계
47 |  | SFR-026 | 빅데이터 플랫폼 구축 | ○ |  |  | ◎ |  | 펜타 : Brightics DH 도입 후 기능활용
48 |  | SFR-027 | 영상 정보 기반 집회 시위 분석 및 예측 |  |  |  |  | ◎ | ❍ 집회 시위 분석 및 예측 - 영상 및 이미지(사진) 처리 정보를 활용한 집회 시위 이상행위 패턴 분석 탐지 - 인원, 자동차 정보 검출 ❍ 집회 시위 인구 및 혼잡도 예측 - 이동통신 데이터 및 단말기 GP 기반 다중운집 인구 및 혼잡도 분석·예측 기능 제공
49 |  | SFR-027 | 영상 정보 기반 집회 시위 분석 및 예측 |  |  |  | ◎ | ○ | - 견문정보와 연관분석을 통한 집회 시위 예측 정보 도출 ❍ 견문 정보 분석을 통한 치안정책 수립 지원 기능 개발 - 견문 정보 기반 이슈, 감성 분석을 통한 트랜드 정보 제공 - 치안 정책 수립을 위한 활용 지표 제공
50 |  | SFR-028 | 치안정보 분석과 예측을 위한 분석과제 도출 및 구축 |  |  |  |  | ◎ | ❍ 집회 시위 예측 및 견문 정보 분석 및 평가를 위한 분석·예측 시스템 구축 ❍ 사건 및 사고 방지를 위한 예측 과제 도출 및 제안 ❍ 분석 또는 예측을 수행하는 서비스 제공 - 이동통신 및 단말기 GPS 데이터 등을 활용한 군중 밀집도 감시, 위험지역 자동분석 기능
51 |  | SFR-028 | 치안정보 분석과 예측을 위한 분석과제 도출 및 구축 |  |  |  | ◎ |  | ❍ 집회 시위 예측 및 견문 정보 분석 및 평가를 위한 분석·예측 시스템 구축 ❍ 사건 및 사고 방지를 위한 예측 과제 도출 및 제안 ❍ 모델 성능 평가항목 및 방안 도출 ❍ 활용 가능한 데이터 중 학습 및 에측에 사용할 분석마트 설계 및 구축 ❍ 구축된 분석마트를 사용한 분석모델 구축 ❍ 모델 성능 평가 수행
52 |  | SFR-029 | 생성형AI 기반의 키워드 추출 및 이슈 및 연관성 분석 | ○ |  |  | ◎ |  | ❍ 이슈 분석 - 견문 보고서 원문 텍스트를 LLM에 제공하여 주요 키워드를 추출 (SDS) - 추출된 키워드별 출현 빈도 및 트렌드 지표 산출 - 사용자가 선택한 키워드와의 연관 키워드 추출 - 키워드별 중요도 및 키워드간 연관도 기반 네트워크 정보 산출 - 문서의 메타정보 및 원문 내 지명정보를 활용하여 지역별 주요 키워드 분석 정보 도출 ❍ 유사도 분석 - 주요 키워드간 유사도를 분석하여 클러스터링 기능 제공 - 문서 표절 여부 판단 기능 제공 / (카피 킬러) 기능 구현 ❍ 미래신호 분석 - 보고서 원문의 주요 키워드 추출 및 흐름 분석을 통해 미래신호 분석 서비스 제공 ※ 미래신호 분석 : 키워드 언급량과 증가율에 기반해 이슈들의 미래 흐름을 분석하며, 신생 이슈 발견 가능성 제공
53 |  | SFR-030 | 다양한 시각화 기술을 통한 분석 및 모니터링 |  |  | ◎ |  |  | ❍ 다양한 데이터에 대해 접근에 대한 설정 정보 제공 - 파일, 데이터베이스, rest-api 등을 통한 다양한 정보 조회 설정 기반으로 다양한 환경에서 적용 가능 ❍ 권한별 권한 설정 - 데이터 연결, 분석 모델, 시각화 편집 등의 기능에 대한 권한 설정 기능 제공 ❍ 분석 활용을 위한 테이블, 차트 등 시각화 기능 제공 ❍ 사용자 시스템 반영을 위한 분석 결과 연계 지원
54 |  | SFR-030 | 다양한 시각화 기술을 통한 분석 및 모니터링 |  |  |  |  | ◎ | ❍ 통합 대시보드 - 개발된 지표를 바탕으로 통합 대시보드 구성 - 추출된 키워드 출현빈도에 따른 추이 차트 제공 - 키워드간 연관도 기반 네트워크 시각화 제공 - 추출된 키워드의 출현빈도기반 워드 클라우드 시각화 제공
55 |  | SFR-031 | AI (빅데이터 분석 등) 플랫폼 구축 |  |  |  | ◎ |  | ❍ AI 플랫폼 기본 사항 - 통합관리 차원의 AI 모델 개발, 배포, 운영 관리 - 컨테이너 기반의 유연한 자원 관리가 가능한 플랫폼 - 플랫폼 전체, 분석과제/분석환경/개인별 할당된 리소스 사용현황, 작업내용 모니터링 기능 -분석가 활용 관점에서 전체 분석 단계(데이터 파이프라인, 분석Lifecycle) 지원 - 정보보호 정책에 따른 계정관리 및 보안 정책을 준수 ❍ AI 플랫폼 운영/지원 - 개발-배포-운영-폐기 등 모델의 전 라이프사이클의 사용자 관리 - 각 사용자들의 다양한 목적, 다양한 활용 수준에 따라 적절한 분석 환경을 제공 - 사용자가 분석 환경 요청 시, 신속한 프로비저닝이 가능한 플랫폼 - 플랫폼 운영에 필요한 기본 가이드 제공 ❍ 분석 과제 관리 - 분석 과제 정보 및 유효 기간 관리 - 분석 과제 생성 및 변경 승인 기능 - 분석 과제 사용자에 대한 역할 및 권한 관리 - 분석 과제별 시스템 자원 할당 및 사용량 모니터링 - 할당된 리소스 생성부터 폐기까지의 라이프사이클 관리 기능 - 다양한 분석환경 이미지 등록 및 관리, 접근제어, 실행 기능 - 분석환경 이미지와 필요 자원(CPU, 메모리, GPU)을 요청하여 분석 환경을 생성하는 기능 - 분석 환경 제어 기능(시작, 중지 등) 및 예약 제어 기능 - 분석 과제 현황 대시보드 ❍ 모델 및 데이터셋 관리 - 분석 모델을 등록 관리 - 소스파일, 참조파일, 모델 바이너리 파일을 단위모델로 통합하여 관리하는 기능 - 분석 모델을 공유 및 협업 지원 - 데이터셋 관리 기능 - 분석/학습/추론 환경 생성 시 사용자의 데이터셋 선택 및 활용 ❍ 학습 관리 - 학습 스케줄링 및 학습 이력 조회 - 여러 학습 작업을 순차적 실행 - 학습 시작 시 인프라 자원 할당, 종료 시 자동 인프라 리소스 반납 - 최대 학습 시간 설정 - 재학습의 정기적 실행 - 주요 학습 지표 모니터링 - 학습 소스/데이터/파라미터 변화에 따른 주요 분석모델 성능 지표 관리 ❍ 추론 관리 - 추론 모델 테스트 지원 - 추론 모델의 변환, 등록, 버전, 이력 관리 기능 - 추론 서비스를 운영 환경에 즉시 배포 - 추론 서비스의 HA 구성과 무중단 업데이트 - 승인을 통한 추론 서비스 배포 - 추론 서비스에서 제공하는 모델 성능의 모니터링 - 추론 서버 로깅, 모니터링 및 Alert 기능 - 모니터링을 통한 사용하지 않는 추론 서비스를 삭제
56 |  | SFR-031 | AI (빅데이터 분석 등) 플랫폼 구축 | ◎ |  |  |  |  | ❍ 지식 관리 - 다양한 문서 포맷 지원(ex. HWP, PDF, PPT, DOC, TXT, JSON 등) - 데이터 전처리(파싱, 청킹, 임베딩) 관리 및 변환 수행 - 기본 데이터 전처리 방식 제공 및 사용자 정의 등록 - 전처리 단계별 결과 조회, 수정, 삭제 기능 - 업무별 다중 계층(트리) 구조의 문서 관리(버전 및 권한 관리) ❍ 프롬프트 관리 - 기본 프롬프트 템플릿 제공 및 사용자 정의 프롬프트 등록/공유 - 프롬프트 테스트 환경 제공 및 배포 관리 - Zero-shot / Few-shot 및 변수 활용 기능 지원 ❍ 생성형 AI 서비스 관리 - LLM 오케스트레이션 지원 (프롬프트, LLM, RAG, 파라미터 조합 구성 등록 및 관리) - No/Low 코드 기반 워크플로우 제작 툴 제공(GUI, 사용자 코드 블록) - AI 서비스 제작 시 프롬프트 템플릿 추천 - 지식기반 검색(RAG) 시 키워드, 의미기반, 하이브리드 검색 방식 설정 및 설정에 따른 검색 결과 비교(모델, 방식 등) - AI 서비스 테스트 환경 제공 및 배포 관리(상태 및 버전 관리)
57 |  | SFR-032 | 치안정보 분석 지표 정의 |  |  |  | ◎ | ◎
58 |  | SFR-033 | 개발‧테스트·배포 운영 환경 구축 | ◎
59 |  | SFR-034 | 법/제도 정비 사항 분석 및 지원 | ○ | ◎ |  |  |  | 집시법 관련 : 지티, 국자원 보안규정 관련 : SDS
60 |  | SFR-035 | 단계별구축 추진을 위한 컨설팅 | ○ | ◎ |  |  |  | 산출물 작성 : 지티
61 | 데이터 요구사항 | DAR-001 | 데이터 표준화 |  | ◎ | ○
62 |  | DAR-002 | 공통 데이터 표준화 |  | ◎ | ○
63 |  | DAR-003 | 데이터 표준 관리 |  | ◎ | ○
64 |  | DAR-004 | 데이터 구조 설계 |  | ◎ | ○
65 |  | DAR-005 | 데이터 구조 검증 |  | ◎ | ○
66 |  | DAR-006 | 데이터 구조 관리 도구 |  | ◎ | ○
67 |  | DAR-007 | 데이터 값 검증 |  | ◎ | ○
68 |  | DAR-008 | 데이터 관리체계 수립 |  | ◎ | ○
69 |  | DAR-009 | 연계 데이터 관리체계 수립 |  | ◎ | ○
70 |  | DAR-010 | 데이터 개방 관리체계 |  | ◎ | ○
71 |  | DAR-011 | 데이터 이행 |  | ◎ | ○
72 | 인터페이스 요구사항 | SIR-001 | 인터페이스 요구사항 |  |  | ◎
73 |  | SIR-002 | 인터페이스 표준 |  |  | ◎ |  | ○ | 지어소프트
74 | 테스트 요구사항 | TER-001 | 테스트 공통 요구사항 | ◎ |  | ○ |  | ○
75 |  | TER-002 | 테스트 계획 수립 | ◎ |  | ○ |  | ○
76 | 보안 요구사항 | SER-001 | 개발소스 보안 요구사항 | ◎
77 |  | SER-002 | 관리적 보안 요구사항 | ◎
78 |  | SER-003 | 물리적 보안 요구사항 | ◎
79 |  | SER-004 | 참여인력 보안 요구사항 | ◎
80 |  | SER-005 | 누출금지 보안 요구사항 | ◎
81 |  | SER-006 | 기술적 보안 요구사항 | ◎
82 |  | SER-007 | 기타 보안 요구사항 | ◎
83 | 성능 요구사항 | PER-001 | 서비스 응답 시간 | ◎
84 |  | PER-002 | 동시 접속자 수 | ◎
85 |  | PER-003 | 느린 작업에 대한 사전 경고 | ◎
86 |  | PER-004 | 데이터 처리 속도 | ◎
87 | 품질 요구사항 | QUR-001 | 품질 보증 활동 | ◎
88 |  | QUR-002 | 공통 품질 요구사항 | ◎
89 |  | QUR-003 | 보고관리 | ◎
90 |  | QUR-004 | 장애대응을 위한 백업철차 마련 | ◎
91 | 제약사항 | COR-001 | 전자정부 표준 프레임워크 적용 | ◎
92 |  | COR-002 | 국가정보자원관리원 G-클라우드 표준 적용 | ◎
93 |  | COR-003 | 웹호환성 및 접근성 준수 | ◎
94 |  | COR-004 | 시스템 설계 | ◎
95 |  | COR-005 | 지적 재산권 및 저작권 관련 법규, 규정 준수 | ◎
96 |  | COR-006 | 관련 표준 준수 | ◎
97 |  | COR-007 | 소프트웨어 개발 보안 준수 가이드 제시 | ◎
98 |  | COR-008 | 개인정보보호법 준수 / 개인정보보호 방안 | ◎
99 |  | COR-009 | 계약목적물의 공동활용 범위 | ◎
100 |  | COR-010 | 과업심의위원회 개최 | ◎
101 | 프로젝트 요구사항 | PMR-001 | 사업관리 지침 및 운영지침 준수 | ◎
102 |  | PMR-002 | 사업수행 조직관리 방안 제시 | ◎
103 |  | PMR-003 | WBS 기반 일정계획 제시 | ◎
104 |  | PMR-004 | 개발 및 프로젝트 관리 방법론 | ◎
105 |  | PMR-005 | 하도급 관리 방안 | ◎
106 |  | PMR-006 | 보고관리 | ◎
107 |  | PMR-007 | 산출물 관리 | ◎
108 |  | PMR-008 | 검수 및 검사 | ◎
109 | 프로젝트 지원 요구사항 | PSR-001 | 교육지원 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | 대상 : 8개 시도청 정보관
110 |  | PSR-002 | 기술지원 | ◎
111 |  | PSR-003 | 하자보수 | ◎
112 |  | PSR-004 | 개발환경 구축 지원 | ◎ |  | ○
113 |  | PSR-005 | 기타지원 | ◎
※ 업무 범위에 이견이 있는 사항은 각사 PM이 협의하여 결정하고, 합의에 이루지 못한 경우 운영위원회에 상정하여 결정함
※ SDS는 본 사업의 타사 업무 역할 범위에 대하여 품질검증을 실시할 수 있으며, 각사는 SDS 품질 기준을 준용해야 함

## (붙임1) 2. HW 및 SW 공급 (내용없음)
2. 인프라 및 S/W 공급
구분 | 수량 | 규격 | 공급사 |  |  |  | 비고
|  |  | SDS | GTIC | 지어소프트 | 펜타시스템
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
HW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
SW
※ 공급사는 해당 제품에 대한 공급, 설치, 기술지원, 검수, 유지관리 책임