| 주간 경영전략회의 보고 “오아시스 AI 무인 계산 시스템 개발” | 작성일: 2025.02.27 작성자: 이태정 대리 |
| --- | --- |

마일스톤

|  |  | - 11월 |  | - 12월 |  |  |  |  |  | - 1월 |  |  |  |  |  |  | - 2월 |  |  |  |  | - 3월 |  |  |  |  |  |  |  | - 4월 |  |  |  |  | - 5월 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 3 | - 4 | - 1 | - 2 |  | - 3 | - 4 | - 5 | - 1 |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |  | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |  |
| - 프로젝트 전체 일정 |  | - (~2/E) 3,4호기 추가 변경 사항 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - (~2/E) 5,6호기(매장 설치용) 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E) 상품 학습 및 추론 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~3/M) 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  | - (3/E) ~ 파일럿 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3/4호기 - (이진규/ - 유승우 대리) | - 3호기 상부 투입구 제작 | - (~2/M) 상품 투입구 상부 판금 재 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 4호기 제작 마무리 | - (~2/E) PC 및 광고 모니터 납품 완료 후 작업 마무리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 5/6호기 - (이진규/ - 유승우 대리) | - 웨이텍 중량기 제작 |  |  |  |  | - (~1/E) 5호기용 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E)6호기용 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 설계 | - (~1/E) 5호기 설계 완료 및 도면 이관(CAON) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 제작 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E) 5호기 제작 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - AI/Vision - (이태정 대리) | - 상품 촬영 | - (~12/E) 상품 촬영 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 학습 및 추론 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~2/E) 상품 학습 및 추론 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Application - (김종희 부장) | - 계산대 UI 개발 | - (~2/E) 키오스크 UI S/W 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 계산대 제어 SW 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~3/M) 중량기 제어 SW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 테스트 | - 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (~3/M) 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 파일럿 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - (3/4주)~ 파일럿 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

주요 업무 진행 사항

| - 업무 파트/목록 |  | - 진행 업무 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - 주요 체크 사항 |  | <하드웨어> 1) 하드웨어(함체) 입고 일정: (~3/5) 2) PC 및 전면부 모니터 입고 완료 (검수 진행중) 3) 결제용 키오스크 모니터 (21인치) 구매 / 입고 4) CAON 키오스크 판금 제작 일정 확인 5) 카드리더기 및 핸디 바코드 입고 일정: 2월 중 발주 예정 | <소프트웨어> 1) AI : 21개 그룹 분리 학습 진행중 2) 데이터 : 오아시스 미등록 상품 전량 체크 후 등록: 이정섭 부장+MD 확인 후 등록 필요 3) 제어 SW : 센서 및 카메라 장착 시 테스트 예정 4) 자동 결제: 오아시스 개발팀과 논의 완료. 이후 대응 개발 예정 - 5) 기타 : 신선식품 QR 코드 부착: 대표님과 협의 후 최종 확정 필요 |
| - 설계/제작 | - 3호기 | - - 제작 완료 |  |
|  | - 4호기 | - (진행완료) CAON 제작 및 조립: 작업 완료 (4호기는 내부 테스트 용으로 사용) - (진행중) 광고 모니터, PC 발주 2/10 입고 검수 진행중 - (진행완료) 계산대 가동 테스트 완료 |  |
|  | - 5호기 | <매장 설치용 제작> - (진행완료) 중량기 제작 - (진행완료) 메카 설계 - (진행중) 메카 조립 2/28 제작품 최종점검 ~3/5 입고 예정 - (진행중) CAON 키오스크 제작 도면 이관 완료 |  |
|  | 6호기 | <매장 설치용 제작> - 5호기 설계 반영하여 설계 진행 중 제작 시기: 5호기 제작 완료 시점에 맞춰 제작 진행 예정 |  |
| - AI/Vision S/W |  | <Augmentation 및 Auto Labeling S/W 개발> - 학습 준비 시간 감축 및 일반화 위해 자동화 Tool 개발 - 데이터 팽창, 모델 학습, 모델 컨버팅, 모델 평가 용 GUI App 개발 (진행중) <멀티 클라이언트 추론 테스트> - client(계산대) 50대 기준 테스트 진행 추론 시간 감소를 위한 GPU 최적화 모델 및 후 처리 로직 변경 후 테스트 진행 단일 시간 70~80ms, 다수 클라이언트 중복 처리 시 Max 3~4초 소요. 기존 대비 약 1/10로 추론 속도 감소 함. <학습 DB 구축> - - 상품 메타 정보 및 데이터 DB 구축 (진행중) - <상품 인식 결과 검증 기능 개발> - - 체적 측정 기능 개발 및 성능 테스트 완료 보유 상품 데이터 수집 (진행중) - - 체적 측정 기능 로직 반영 및 테스트 (진행예정) |  |
| - Application S/W |  | <키오스크 UI SW 관련 개발> - 1차 개발 완료 자동 결제 관련하여 오아시스 이정섭 부장 파트 서버 수정 요청 후 적용 대기 중 <장비 제어 개발> - 3호기 기준 장비 제어 SW 개발 완료 - 5호기(4칸 컨베이어벨트) 기준 장비 제어 SW 개발 및 테스트 진행중 <추론 테스트 SW 개발> - 상품 추론 테스트의 반복 시간을 줄이기 위해 기 저장된 이미지를 활용한 자동 추론 테스트용 Application 개발 |  |
| - 촬영/학습 |  | <상품 촬영> - 총 2,070 (상온 + 냉동/냉장 + 신선식품) 상품 촬영 완료. (상온: 1,135 냉동: 461, 냉장: 436, 신선식품: 33) - 전 상품 테스트 케이스 촬영 진행중 목적 : 테스트 자동화 <상품 학습> 1) 8개 그룹 분리 모델 테스트 결과 - 상온 + 냉동 1개 그룹 학습 및 테스트 (진행 완료) (10/22~10/31) 143개 상품 대상 인식률 OK: 140개, NG:3개 (평균 confidence: 약 96%) - 상온 전체 인식률 테스트 진행 완료 상품 별 8회 반복 테스트 결과: 정확도 97% - 신선식품(야채) 인식률 테스트 진행 완료 정확도 100% - 상온 + 냉동 + 신선식품(야채) 통합 학습 완료, 테스트 완료 정확도 96% 2) 21개 그룹 분리 모델 테스트 결과 - 상온 + 냉동 + 냉장 제품 학습 진행 중 (약 2,000개 상품 21 그룹 중 6개 그룹 완료) 정확도 저하로 인한 원인 분석 및 테스트 완료 원인: 그룹별 상품 개수가 줄어 모델이 과적합 된 것으로 판단됨 방안: 약 20차 테스트 결과 유효 팽창 기법 2종 추가, 배경이미지 추가로 확정 - 상온 + 냉동 + 냉장 제품 재학습 진행 중 (약 2,000개 상품 21 그룹 중 4개 그룹 진행중) |  |
| - 기타 |  | <협력 업체 정보> 1) 하이인더스트리: 3호기 제작 총괄 업체(판금/조립 담당) 2) CAON: 4호기 판금 및 제작 진행 예정 업체(대표님 추천 업체) 3) 웨이텍: 3호기에 탑재된 중량 선별기 제조 및 납품 업체(5호기 탑재 예정 중량기 개발) 4) CAS: 4호기에 탑재된 중량 선별기 제조 및 납품 업체 5) 다온FT, 시우하이텍: 추가 발굴한 판금 업체(업체 미팅만 진행함, 향후 판금 진행 예정) 6) PSPLUS: 키오스크 제작 업체 7) 아스템즈: 결제기 및 영수증 프린터 납품 업체(오아시스 매장 결제기 납품 업체) 8) 3D엔터: 3D프린터기 납품 업체 |  |

| 주간 경영전략회의 보고 “GMS, 아이톡비즈 시스템 개발” | 작성일: 2025.2.28 작성자: 이해민 부장 |
| --- | --- |

마일스톤

주요 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - RCS 고도화 개발 | - <템플릿 추가 개발> - - LMS 템플릿 추가 개발 (2/14~) (20%) |

운영 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - 운영 개발 | - <CMS 정산 개발> - 오아시스, 아이톡비즈, 산업부 매출 내역서, 전체 매입 내역서 엑셀 다운로드 변경 개발 (~2/24) - <문자 개발> - - 050X 처럼 국번이 4자리인 경우, 문자 전송 가능하도록 자릿수 제한 11->12자리로 수정 (2/24) - <알림톡 개발> - - 관리자에게 알림톡 미전송 오류 수정 (2/25) - - 알림톡 전송/실패 상태 업데이트 스케줄러 속도 튜닝 (~2/28) - > 오아시스에서 휴면사용자에게 알림톡을 대량 발송하면서 상태 업데이트 속도 이슈 발생하여 패치 진행 |
| - 운영 | - <블로그> - - 네이버, 티스토리 블로그 게시글 게시 (~2/25) - <아임닭> - - 기존 알림톡 템플릿 일부 재등록 진행 (2/27) - - 오아시스 개발팀과 알림톡 연동 테스트 진행 (2/27~) - <라이브커머스> - - 지어라이브 문자, 카카오톡 연동 및 알림톡 연동 진행 (2/27~) |
| - 기타 | - - 문자, 알림톡 등 이슈로 인한 패치 작업 및 아임닭 등 연동 작업으로 RCS 고도화 개발 진행사항 없음 |

| 주간 경영전략회의 보고 “오아시스마켓 라이브커머스 플랫폼 구축” | 작성일: 2025.2.27 작성자: 김정희 부장 |
| --- | --- |

마일스톤

주요 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - 서비스 기능 개발 | - <사용량 수집 및 과금 기능> - - 2차 실시간 사용량 조회 및 과금 금액 표기 UI 기능 개발 완료 (100%) (~2/27) |
| - 서비스 마케팅 | - <서비스 소개 페이지 구축> - - 소개 페이지 구성 방안 협의 진행 및 일정 조정 필요 (전략사업팀) - <서비스 가이드 현행화> - - 신규 기능 및 CMS 데모 사용 가이드 구성 방안 협의 진행 및 일정 조정 필요 (전략사업팀) |
| - 시스템 구축 | - <데모 구축> - - 기능 점검용 데이터 초기화 및 미사용 채널 정리 완료 (100%) (~2/21) - - 외부 사이트(테라로사) 데모 시뮬레이션 및 개선 (90%) (~2/28) - > 데모 사이트 비인증 회원 채팅 기능 추가 진행중 (90%) - - 데모 신청 기능 추가 예정 (~3/7) |

운영 업무 진행 사항

| - 업무 목록 | - 진행 업무 |
| --- | --- |
| - 운영 개발 | - <CMS> - - CMS 일부 UI(로고 등) 그룹별 적용 등 개선 진행 (100%) (~2/26) - - 그룹별 방송 승인 자동화 기능 개발 완료 (100%) (~2/26) - - CMS 패스워드 재설정 프로세스 보안 기능 강화 (100%) (~2/24) - - 편성 관리 메뉴 승인 목록 조회시 전체에서 그룹별 조회 방식으로 개선 진행중 (100%) (~3/7) - - GMS 알림톡 연동 기능 진행 예정 (~3/14) - <LIVE 플레이어> - - 서비스 사이트 정보 중 일부 오아시스 전용 설정 기능 옵션 처리 완료 (100%) (~2/27) - - 비인증 회원 채팅 및 대화명 자동 생성 기능 진행중 (40%) (~3/5) |