## 인건비
개발시스템 기재 | 총괄, PL, 개발자, 분석설계자 등 | 개발영역 기재
역할구분 | 역할상세 | 업무상세 | 컨소사 | 기술 등급 | 성명 | 직급 | 투입공수(MM) |  |  |  | 25년 | [8 empty] | 26년 | [11 empty] | 27년 | [7 empty] | 계
[7 empty] | 25년 | 26년 | 27년 | 합계 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 | 27.08
개발 PM | 개발 PM, 사업관리 | 고객 Comm, 보고, 요구사항 관리, 일정관리, 이슈관리 | 지어소프트 | 특급 | 장욱 | 부장 | 9 | 12 | 5 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 26
개발 PL | 개발 PL | 협력사(컨소사) Comm, 일정관리, 요구사항 관리, 감리 대응 | 지어소프트 | 특급 | 박현진 | 부장 | 9 | 12 | 6 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 27
기획 PL | 기획 PL | 요구사항 수집, 분석, ASIS 분석, 업무프로세스 분석, 설계 | 지어소프트 | 특급 | 송은지 | 부장 | 8 | 11 | 0 | 19 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 19
기획 #01 |  | 업무 프로세스 설계, 화면 기획 작성, 단위 테스트 케이스 작성 | 지어소프트 | 고급 | TBD |  | 7 | 9 | 0 | 16 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [10 empty] | 16
기획 #02 |  | 업무 프로세스 설계, 화면 기획 작성, 단위 테스트 케이스 작성 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 7 | 9 | 0 | 16 |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [10 empty] | 16
디자인 PL | 디자인 PL | 고객 분석, 사이트 분석, 디자인 컨셉 수립, 시안 작성, 추가 요구사항 대응 | 지어소프트 | 특급 | 임은경 | 부장 | 4.5 | 10 | 0 | 14.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 14.5
디자인 (Y1-집회/시위) #01 |  | 집회시위 내부 시스템 디자인, GIS 시스템 디자인 | 지어소프트 | 고급 | TBD |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 25년 25.06: 0.5; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 0.5 | 4
디자인 (Y2-견문(일반/정보과)) #01 |  | 견문 (정보관, 일반 * IOS/AOS) 디자인, 표준 및 호환성 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 0.5 | 4.5
디자인 (Y2-견문(일반/정보과)) #02 |  | 견문 내부 시스템 디자인 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 0.5 | 4
디자인 (Y3-집회/시위 대민) #01 |  | 집회시위 대민 서비스 디자인, 표준 및 호환성 대응 (디지털 약자 고려) | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 0.5 | 4.5
디자인 (Y3-집회/시위 대민) #02 |  | 집회시위 대민 서비스 디자인, 표준 및 호환성 대응 (디지털 약자 고려) | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26년 26.08: 0; 26년 26.09: 0; 26년 26.10: 0; 26년 26.11: 0; 26년 26.12: 0 | 0
퍼블리셔 PL | 퍼블리싱 PL | 범정부 표준 디자인안 검토, 공통 컴포넌트 제작, 표준 가이드, 감리 대응 | 지어소프트 | 고급 | 우연진 | 과장 | 5 | 11 | 0 | 16 | 25년 25.07: 0.5; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 1 | 16
퍼블리셔 (Y1-집회/시위) #01 |  | 집회시위 내부 시스템, 취약점 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 25년 25.08: 0.5; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5 | 4
퍼블리셔 (Y1-집회/시위) #01 |  | 집회시위 내부 시스템, 취약점 대응 | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 25년 25.08: 0.5; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5 | 4
퍼블리셔 (Y2-견문(일반/정보과)) #01 |  | 견문 (정보관, 일반 * IOS/AOS), 웹접근성/호환성 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0.5 | 4.5 | 0 | 5 | 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 0.5 | 5
퍼블리셔 (Y2-견문(일반/정보과)) #02 |  | 견문 (정보관, 일반 * IOS/AOS), 웹접근성/호환성 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0.5 | 4.5 | 0 | 5 | 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 0.5 | 5
퍼블리셔 (Y2-견문(일반/정보과)) #03 |  | 견문 내부 시스템 | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 25년 25.12: 0; 26년 26.01: 0; 26년 26.02: 0; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 0.5 | 2.5
퍼블리셔 (Y3-집회/시위 대민) #01 |  | 집회시위 대민 서비스, 표준/웹접근성/호환성 대응, 취약점 대응, 감리 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5 | 4
퍼블리셔 (Y3-집회/시위 대민) #02 |  | 집회시위 대민 서비스, 표준/웹접근성/호환성 대응, 취약점 대응, 감리 대응 | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5 | 4
업무 DA | 업무 DA | 데이터 표준화, 이행 설계 지원 | 지어소프트 | 특급 | 김주원 | 부장 | 3 | 3 | 2 | 8 | 25년 25.06: 0.5; 25년 25.07: 0.5; 25년 25.08: 0.5; 25년 25.09: 0.5; 25년 25.10: 0.5; 25년 25.11: 0.5; 26년 26.03: 0.5; 26년 26.04: 0.5; 26년 26.05: 0.5; 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 0.5; 26년 26.08: 0.5; 27년 27.01: 0.5; 27년 27.02: 0.5; 27년 27.03: 0.5; 27년 27.04: 0.5 | 8
개발 | 집회시위, 견문 개발 | 설계, 일정 관리, 이슈 관리, 감리 대응 | 지어소프트 | 특급 | 김주원 | 부장 | 5.5 | 9 | 6 | 20.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20.5
개발 (Y1-집회/시위) #01 | 집회시위 시스템 개발 | 집회시위 관리자 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 25년 25.05: 0.5; 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1 | 7.5
개발 (Y1-집회/시위) #02 |  | 집회 신고 관리 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 25년 25.05: 0.5; 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1 | 7.5
개발 (Y1-집회/시위) #03 |  | 집회시위 관리 F/E, B/E 개발, 현황판 연동 | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 25년 25.05: 0.5; 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1 | 7.5
개발 (Y1-집회/시위) #04 |  | 심사결과 등록/관리 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 25년 25.05: 0.5; 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1 | 7.5
개발 (Y1-집회/시위) #05 |  | 운영관리 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 25년 25.05: 0.5; 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1 | 7.5
개발 (Y1-집회/시위) #06 |  | 집회시위 편의 기능 F/E, B/E 개발, 현황판 연동 | 지어소프트 | 특급 | 소동준 | 부장 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 25년 25.05: 0.5; 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1 | 7.5
개발 (Y1-집회/시위) #07 |  | 집회시위 <-> GIS 인터페이스 연동 개발 | 지어소프트 | 고급 | 김정희 | 부장 | 3 | 0 | 0 | 3 | [29 empty] | 3 | bar: 25년 25.04 to 27년 27.08
개발 (Y1-집회/시위) #08 |  | 집회시위/견문 <-> 인파관리(현황판) 인터페이스 연동 개발 | 지어소프트 | 고급 | 한두성 | 차장 | 3 | 3 | 0 | 6 | [29 empty] | 6 | bar: 25년 25.04 to 27년 27.08
개발 (Y1-집회/시위) #08 |  | GIS 구축 (플랫폼, API 개발) | 지어소프트 | 고급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25년 25.05: 0; 25년 25.06: 0; 25년 25.07: 0; 25년 25.08: 0; 25년 25.09: 0; 25년 25.10: 0 | 0
개발 (Y1-집회/시위) #09 |  | GIS 구축 (지리정보 구축 or 연동 개발) | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25년 25.05: 0; 25년 25.06: 0; 25년 25.07: 0; 25년 25.08: 0; 25년 25.09: 0; 25년 25.10: 0 | 0
개발 (Y1-집회/시위) #10 |  | GIS 통계 구축 (집회시위시스템 연동) | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25년 25.08: 0; 25년 25.09: 0; 25년 25.10: 0; 25년 25.11: 0 | 0
개발 (Y1-집회/시위) #11 | 집회시위 시스템 고도화 및 안정화 | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #12 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #13 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #14 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #15 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #06 | 견문 관리 시스템 개발 | 견문 자료수집 및 등록관리 구축 #01 | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #07 | 견문 관리 시스템 개발 | 견문 자료수집 및 등록관리 구축 #02 | 지어소프트 | 중급 | 유지은 | 과장 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #07 |  | 견문 자료수집 및 등록관리 구축 #03 | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #08 |  | 견문 평가 관리 | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #09 |  | 견문 활용 및 열람 관리 #01 | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #10 |  | 견문 활용 및 열람 관리 #02 | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #11 | 모바일 견문 | 모바일 견문 관리 APP 개발 (IOS, AOS) #1 | 지어소프트 | 고급 | 정화수 | 차장 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.03: 0; 26년 26.04: 0; 26년 26.05: 0; 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 0; 26년 26.12: 0 | 4
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #12 |  | 모바일 견문 관리 APP 개발 (IOS, AOS) #2 | 지어소프트 | 고급 | 이동식 | 차장 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.03: 0; 26년 26.04: 0; 26년 26.05: 0; 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 0; 26년 26.12: 0 | 4
개발 (Y3-집회/시위 대민) #1 | 집회 시위 대민 | 집회 시위 대민 서비스 개발 B/E 개발 | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #2 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #3 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #4 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 F/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #5 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 F/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #6 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 F/E 개발 | 지어소프트 | 고급 | TBD | 부장 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 5.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #7 | 연계 지원 | 각종 연계 검토 및 대응 | 지어소프트 | 고급 | 소동준 | 부장 | 3 | 2.5 | 3.5 | 9 | 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1; 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 9
개발 (Y3-집회/시위 대민) #8 | 시스템 통합 | 솔루션 인터그레이션, 통합, API 연계 등 | 지어소프트 | 고급 | 한두성 | 차장 | 3 | 2.5 | 3.5 | 9 | 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 1; 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 9
개발 (Y3-집회/시위 대민) #9 | 이행, 운영지원, 품질 대응 | 운영, 품질대응, 배포, 이행, 추가 요구사항 반영, 안정화 등 (견문, 집회시위 대민 품질 테스트 대응) | 지어소프트 | 중급 | TBD * 3명 |  | 0 | 0 | 12 | 12 | 27년 27.05: 3; 27년 27.06: 3; 27년 27.07: 3; 27년 27.08: 3 | 12
홍보자료 및 영상 제작 PD |  |  | 광고사업부 | 고급 | TBD |  | 0 | 2.5 | 3 | 5.5 | 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 0.5; 27년 27.04: 0.5 | 5.5
홍보자료 및 영상 제작 #1 |  |  | 광고사업부 | 중급 | TBD |  | 0 | 2.5 | 3 | 5.5 | 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 0.5; 27년 27.04: 0.5 | 5.5
홍보자료 및 영상 제작 #2 |  |  | 광고사업부 | 중급 | TBD |  | 0 | 2 | 2.5 | 4.5 | 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 0.5 | 4.5
홍보자료 및 영상 제작 #3 |  |  | 광고사업부 | 초급 | TBD |  | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 0.5; 27년 27.02: 0.5; 27년 27.03: 0.5 | 2.5
교육 지원 #1 |  |  | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 27년 27.05: 0.125; 27년 27.06: 0.125; 27년 27.07: 0.125; 27년 27.08: 0.125 | 0.5
교육 지원 #2 |  |  | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 27년 27.05: 0.125; 27년 27.06: 0.125; 27년 27.07: 0.125; 27년 27.08: 0.125 | 0.5
교육 지원 #3 |  |  | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 27년 27.05: 0.125; 27년 27.06: 0.125; 27년 27.07: 0.125; 27년 27.08: 0.125 | 0.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
[7 empty] | 128 | 214 | 70.5 | 412.5 | 2.5 | 8 | 13 | 14.5 | 17 | 19 | 20 | 18.25 | 15.75 | 13.5 | 17 | 19 | 19 | 17.5 | 17.5 | 18.5 | 20 | 19 | 18 | 18.5 | 16.5 | 14.5 | 14.5 | 13 | 8 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 5.125 | 412.5
기술등급 | 총 MM | 단가 | 계 | 비고
특급 | 122.5 | 14929460.8896 | 1828858958.976
고급 | 105 | 11221949.7984 | 1178304728.832
중급 | 166.5 | 8808609.3312 | 1466633453.6448
초급 | 18.5 | 7924361.856 | 146600694.336
합계 | 412.5 |  | 4620397835.7888
항목 | 수량 | 단가 | 계 | 비고
브로셔 등 인쇄물 제작 | 1 | 30000000 | 30000000
홍보영상 성우 및 스튜디오 섭외 등 | 1 | 100000000 | 100000000
교육 지원, 교통, 숙박, 식대 등 | 1 | 50000000 | 50000000
예비비 (추가 공수발생, 회의, 워크샵, 야근식대 등) | 1 | 150000000 | 150000000
합계 | 4 |  | 330000000
합계 |  |  | 4950397835.7888
등급 별 단가
기술등급 | 일평균임금 | 직접인건비 | 제경비 | 기술료 | 노임단가 기준 개발용역비 | 등급별 할인율 | 할인 적용 공급단가 | 비고
|  | 20.8 | 60% | 20%
기술사 | 462072 | 9611097.6 | 5766658.56 | 3075551.232 | 18453307.392 | 8% | 16977042.8006
특급기술자 | 406342.0192 | 8451914 | 5071148.4 | 2704612.48 | 16227674.88 | 8% | 14929460.8896
고급기술자 | 305432.9808 | 6353006 | 3811803.6 | 2032961.92 | 12197771.52 | 8% | 11221949.7984
중급기술자 | 239747.9808 | 4986758 | 2992054.8 | 1595762.56 | 9574575.36 | 8% | 8808609.3312
초급기술자 | 215681.0096 | 4486165 | 2691699 | 1435572.8 | 8613436.8 | 8% | 7924361.856

## 인건비 (2)
개발시스템 기재 | 총괄, PL, 개발자, 분석설계자 등 | 개발영역 기재
역할구분 | 역할상세 | 업무상세 | 컨소사 | 기술 등급 | 성명 | 직급 | 투입공수(MM) |  |  |  | 25년 | [8 empty] | 26년 | [11 empty] | 27년 | [7 empty] | 계
[7 empty] | 25년 | 26년 | 27년 | 합계 | 25.04 | 25.05 | 25.06 | 25.07 | 25.08 | 25.09 | 25.10 | 25.11 | 25.12 | 26.01 | 26.02 | 26.03 | 26.04 | 26.05 | 26.06 | 26.07 | 26.08 | 26.09 | 26.10 | 26.11 | 26.12 | 27.01 | 27.02 | 27.03 | 27.04 | 27.05 | 27.06 | 27.07 | 27.08
개발 PM | 개발 PM, 사업관리 | 고객 Comm, 보고, 요구사항 관리, 일정관리, 이슈관리 | 지어소프트 | 특급 | 장욱 | 부장 | 7 | 12 | 5 | 24 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 24
개발 PL | 개발 PL | 협력사(컨소사) Comm, 일정관리, 요구사항 관리, 감리 대응 | 지어소프트 | 특급 | 박현진 | 부장 | 7 | 12 | 6 | 25 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 25
기획 PL | 기획 PL | 요구사항 수집, 분석, ASIS 분석, 업무프로세스 분석, 설계 | 지어소프트 | 특급 | 송은지 | 부장 | 7 | 11 | 0 | 18 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 18
기획 #01 |  | 업무 프로세스 설계, 화면 기획 작성, 단위 테스트 케이스 작성 | 지어소프트 | 고급 | TBD |  | 6.5 | 9 | 0 | 15.5 | 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 0.5; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5 | 15.5
기획 #02 |  | 업무 프로세스 설계, 화면 기획 작성, 단위 테스트 케이스 작성 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 6.5 | 9 | 0 | 15.5 | 25년 25.06: 1; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 0.5; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5 | 15.5
디자인 PL | 디자인 PL | 고객 분석, 사이트 분석, 디자인 컨셉 수립, 시안 작성, 추가 요구사항 대응 | 지어소프트 | 특급 | 임은경 | 부장 | 4.5 | 10 | 0 | 14.5 |  |  | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | [8 empty] | 14.5
디자인 (Y1-집회/시위) #01 |  | 집회시위 내부 시스템 디자인, GIS 시스템 디자인 | 지어소프트 | 고급 | TBD |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 25년 25.06: 0.5; 25년 25.07: 1; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 0.5 | 4
디자인 (Y2-견문(일반/정보과)) #01 |  | 견문 (정보관, 일반 * IOS/AOS) 디자인, 표준 및 호환성 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 0.5 | 4.5
디자인 (Y2-견문(일반/정보과)) #02 |  | 견문 내부 시스템 디자인 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 0.5 | 4
디자인 (Y3-집회/시위 대민) #01 |  | 집회시위 대민 서비스 디자인, 표준 및 호환성 대응 (디지털 약자 고려) | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 0.5 | 4.5
디자인 (Y3-집회/시위 대민) #02 |  | 집회시위 대민 서비스 디자인, 표준 및 호환성 대응 (디지털 약자 고려) | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 26년 26.08: 0; 26년 26.09: 0; 26년 26.10: 0; 26년 26.11: 0; 26년 26.12: 0 | 0
퍼블리셔 PL | 퍼블리싱 PL | 범정부 표준 디자인안 검토, 공통 컴포넌트 제작, 표준 가이드, 감리 대응 | 지어소프트 | 고급 | 우연진 | 과장 | 5 | 11 | 0 | 16 | 25년 25.07: 0.5; 25년 25.08: 1; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 1 | 16
퍼블리셔 (Y1-집회/시위) #01 |  | 집회시위 내부 시스템, 취약점 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 25년 25.08: 0.5; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5 | 4
퍼블리셔 (Y1-집회/시위) #01 |  | 집회시위 내부 시스템, 취약점 대응 | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 4 | 0 | 0 | 4 | 25년 25.08: 0.5; 25년 25.09: 1; 25년 25.10: 1; 25년 25.11: 1; 25년 25.12: 0.5 | 4
퍼블리셔 (Y2-견문(일반/정보과)) #01 |  | 견문 (정보관, 일반 * IOS/AOS), 웹접근성/호환성 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0.5 | 4.5 | 0 | 5 | 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 0.5 | 5
퍼블리셔 (Y2-견문(일반/정보과)) #02 |  | 견문 (정보관, 일반 * IOS/AOS), 웹접근성/호환성 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0.5 | 4.5 | 0 | 5 | 25년 25.12: 0.5; 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 1; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 0.5 | 5
퍼블리셔 (Y2-견문(일반/정보과)) #03 |  | 견문 내부 시스템 | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 25년 25.12: 0; 26년 26.01: 0; 26년 26.02: 0; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 0.5 | 2.5
퍼블리셔 (Y3-집회/시위 대민) #01 |  | 집회시위 대민 서비스, 표준/웹접근성/호환성 대응, 취약점 대응, 감리 대응 | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5 | 4
퍼블리셔 (Y3-집회/시위 대민) #02 |  | 집회시위 대민 서비스, 표준/웹접근성/호환성 대응, 취약점 대응, 감리 대응 | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5 | 4
업무 DA | 업무 DA | 데이터 표준화, 이행 설계 지원 | 지어소프트 | 특급 | 김주원 | 부장 | 3 | 3 | 2 | 8 | 25년 25.06: 0.5; 25년 25.07: 0.5; 25년 25.08: 0.5; 25년 25.09: 0.5; 25년 25.10: 0.5; 25년 25.11: 0.5; 26년 26.03: 0.5; 26년 26.04: 0.5; 26년 26.05: 0.5; 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 0.5; 26년 26.08: 0.5; 27년 27.01: 0.5; 27년 27.02: 0.5; 27년 27.03: 0.5; 27년 27.04: 0.5 | 8
개발 | 집회시위, 견문 개발 | 설계, 일정 관리, 이슈 관리, 감리 대응 | 지어소프트 | 특급 | 김주원 | 부장 | 4 | 9 | 6 | 19 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19
개발 (Y1-집회/시위) #01 | 집회시위 시스템 개발 | 집회시위 관리자 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 7 | 0 | 0 | 7 | [29 empty] | 7 | bar: 25년 25.06 to 25년 25.12
개발 (Y1-집회/시위) #02 |  | 집회 신고 관리 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 7 | 0 | 0 | 7 | [29 empty] | 7 | bar: 25년 25.06 to 25년 25.12
개발 (Y1-집회/시위) #03 |  | 집회시위 관리 F/E, B/E 개발, 현황판 연동 | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 7 | 0 | 0 | 7 | [29 empty] | 7 | bar: 25년 25.06 to 25년 25.12
개발 (Y1-집회/시위) #04 |  | 심사결과 등록/관리 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 7 | 0 | 0 | 7 | [29 empty] | 7 | bar: 25년 25.06 to 25년 25.12
개발 (Y1-집회/시위) #05 |  | 운영관리 F/E, B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 7 | 0 | 0 | 7 | [29 empty] | 7 | bar: 25년 25.06 to 25년 25.12
개발 (Y1-집회/시위) #06 |  | 집회시위 편의 기능 F/E, B/E 개발, 현황판 연동 | 지어소프트 | 특급 | 소동준 | 부장 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
개발 (Y1-집회/시위) #07 |  | 집회시위 <-> GIS 인터페이스 연동 개발 | 지어소프트 | 고급 | 김정희 | 부장 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
개발 (Y1-집회/시위) #08 |  | 집회시위/견문 <-> 인파관리(현황판) 인터페이스 연동 개발 | 지어소프트 | 고급 | 한두성 | 차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
개발 (Y1-집회/시위) #08 |  | GIS 구축 (플랫폼, API 개발) | 지어소프트 | 고급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25년 25.06: 0; 25년 25.07: 0; 25년 25.08: 0; 25년 25.09: 0; 25년 25.10: 0 | 0
개발 (Y1-집회/시위) #09 |  | GIS 구축 (지리정보 구축 or 연동 개발) | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25년 25.06: 0; 25년 25.07: 0; 25년 25.08: 0; 25년 25.09: 0; 25년 25.10: 0 | 0
개발 (Y1-집회/시위) #10 |  | GIS 통계 구축 (집회시위시스템 연동) | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25년 25.08: 0; 25년 25.09: 0; 25년 25.10: 0; 25년 25.11: 0 | 0
개발 (Y1-집회/시위) #11 | 집회시위 시스템 고도화 및 안정화 | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #12 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #13 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #14 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y1-집회/시위) #15 |  | 집시 시위 시스템 고도화 및 보완 (테스트 및 품질 대응) | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 26년 26.01: 1; 26년 26.02: 0.5 | 1.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #06 | 견문 관리 시스템 개발 | 견문 자료수집 및 등록관리 구축 #01 | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #07 | 견문 관리 시스템 개발 | 견문 자료수집 및 등록관리 구축 #02 | 지어소프트 | 중급 | 유지은 | 과장 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #07 |  | 견문 자료수집 및 등록관리 구축 #03 | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #08 |  | 견문 평가 관리 | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #09 |  | 견문 활용 및 열람 관리 #01 | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #10 |  | 견문 활용 및 열람 관리 #02 | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 0 | 9.5 | 0 | 9.5 | 26년 26.02: 0.5; 26년 26.03: 1; 26년 26.04: 1; 26년 26.05: 1; 26년 26.06: 1; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 1; 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5 | 9.5
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #11 | 모바일 견문 | 모바일 견문 관리 APP 개발 (IOS, AOS) #1 | 지어소프트 | 고급 | 정화수 | 차장 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.03: 0; 26년 26.04: 0; 26년 26.05: 0; 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 0; 26년 26.12: 0 | 4
개발 (Y2-견문(일반/정보과)) #12 |  | 모바일 견문 관리 APP 개발 (IOS, AOS) #2 | 지어소프트 | 고급 | 이동식 | 차장 | 0 | 4 | 0 | 4 | 26년 26.03: 0; 26년 26.04: 0; 26년 26.05: 0; 26년 26.06: 0.5; 26년 26.07: 1; 26년 26.08: 1; 26년 26.09: 1; 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 0; 26년 26.12: 0 | 4
개발 (Y3-집회/시위 대민) #1 | 집회 시위 대민 | 집회 시위 대민 서비스 개발 B/E 개발 | 지어소프트 | 고급 | 윤지훈 | 과장 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #2 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 구주영 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #3 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 B/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 허재용 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #4 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 F/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 전상아 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #5 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 F/E 개발 | 지어소프트 | 중급 | 염승훈 | 대리 | 0 | 1 | 3.5 | 4.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 4.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #6 |  | 집회 시위 대민 서비스 개발 F/E 개발 | 지어소프트 | 고급 | TBD | 부장 | 0 | 2 | 3.5 | 5.5 | 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 1; 27년 27.04: 0.5 | 5.5
개발 (Y3-집회/시위 대민) #7 | 연계 지원 | 각종 연계 검토 및 대응 | 지어소프트 | 고급 | 소동준 | 부장 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
개발 (Y3-집회/시위 대민) #8 | 시스템 통합 | 솔루션 인터그레이션, 통합, API 연계 등 | 지어소프트 | 고급 | 한두성 | 차장 | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
개발 (Y3-집회/시위 대민) #9 | 이행, 운영지원, 품질 대응 | 운영, 품질대응, 배포, 이행, 추가 요구사항 반영, 안정화 등 (견문, 집회시위 대민 품질 테스트 대응) | 지어소프트 | 중급 | TBD * 3명 |  | 0 | 0 | 4 | 4 | [29 empty] | 4 | bar: 27년 27.05 to 27년 27.08
홍보자료 및 영상 제작 PD |  |  | 광고사업부 | 고급 | TBD |  | 0 | 2.5 | 3 | 5.5 | 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 0.5; 27년 27.04: 0.5 | 5.5
홍보자료 및 영상 제작 #1 |  |  | 광고사업부 | 중급 | TBD |  | 0 | 2.5 | 3 | 5.5 | 26년 26.10: 0.5; 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 0.5; 27년 27.04: 0.5 | 5.5
홍보자료 및 영상 제작 #2 |  |  | 광고사업부 | 중급 | TBD |  | 0 | 2 | 2.5 | 4.5 | 26년 26.11: 1; 26년 26.12: 1; 27년 27.01: 1; 27년 27.02: 1; 27년 27.03: 0.5 | 4.5
홍보자료 및 영상 제작 #3 |  |  | 광고사업부 | 초급 | TBD |  | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 26년 26.11: 0.5; 26년 26.12: 0.5; 27년 27.01: 0.5; 27년 27.02: 0.5; 27년 27.03: 0.5 | 2.5
교육 지원 #1 |  |  | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 27년 27.05: 0.125; 27년 27.06: 0.125; 27년 27.07: 0.125; 27년 27.08: 0.125 | 0.5
교육 지원 #2 |  |  | 지어소프트 | 초급 | TBD |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 27년 27.05: 0.125; 27년 27.06: 0.125; 27년 27.07: 0.125; 27년 27.08: 0.125 | 0.5
교육 지원 #3 |  |  | 지어소프트 | 중급 | TBD |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 27년 27.05: 0.125; 27년 27.06: 0.125; 27년 27.07: 0.125; 27년 27.08: 0.125 | 0.5
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [29 empty] | 0
[7 empty] | 98.5 | 206 | 55.5 | 360 | 0 | 0 | 12 | 13.5 | 15 | 16 | 15 | 14.25 | 12.75 | 13.5 | 17 | 19 | 19 | 17.5 | 16.5 | 17.5 | 19 | 19 | 17 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 12.5 | 11 | 7 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 3.125 | 360
기술등급 | 총 MM | 단가 | 계 | 비고
특급 | 108.5 | 14929460.8896 | 1619846506.5216
고급 | 77 | 11221949.7984 | 864090134.4768
중급 | 156 | 8808609.3312 | 1374143055.6672
초급 | 18.5 | 7924361.856 | 146600694.336
합계 | 360 |  | 4004680391.0016
항목 | 수량 | 단가 | 계 | 비고
브로셔 등 인쇄물 제작 | 1 | 30000000 | 30000000
홍보영상 성우 및 스튜디오 섭외 등 | 1 | 100000000 | 100000000
교육 지원, 교통, 숙박, 식대 등 | 1 | 50000000 | 50000000
예비비 (추가 공수발생, 회의, 워크샵, 야근식대 등) | 1 | 150000000 | 150000000
합계 | 4 |  | 330000000
합계 |  |  | 4334680391.0016
등급 별 단가
기술등급 | 일평균임금 | 직접인건비 | 제경비 | 기술료 | 노임단가 기준 개발용역비 | 등급별 할인율 | 할인 적용 공급단가 | 비고
|  | 20.8 | 60% | 20%
기술사 | 462072 | 9611097.6 | 5766658.56 | 3075551.232 | 18453307.392 | 8% | 16977042.8006
특급기술자 | 406342.0192 | 8451914 | 5071148.4 | 2704612.48 | 16227674.88 | 8% | 14929460.8896
고급기술자 | 305432.9808 | 6353006 | 3811803.6 | 2032961.92 | 12197771.52 | 8% | 11221949.7984
중급기술자 | 239747.9808 | 4986758 | 2992054.8 | 1595762.56 | 9574575.36 | 8% | 8808609.3312
초급기술자 | 215681.0096 | 4486165 | 2691699 | 1435572.8 | 8613436.8 | 8% | 7924361.856